## Sheet1
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý kho |  |  | 2017-10-01
| 1.1 | Thiết kế CSDL kho |  | Đậu Thị Thanh Huyền | 2017-10-02
| 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…) |  | Đậu Thị Thanh Huyền | 2017-10-03
| 1.3 | Xây dựng form quản lý nhân viên |  | Sidet In | 2017-10-04
| 1.4 | Xây dựng form quản lý Exportation |  | Trần Nam Khánh | 2017-10-05
| 1.5 | Xây dựng form quản lý sản phẩm |  | Đậu Thị Kim Dung | 2017-10-06
| 1.6 | Xây dựng form quản lý Registration, login |  | Đậu Thị Thanh Huyền | 2017-10-07
| 1.7 | Xây dựng form Stokenkeeper |  | Trần Nam Khánh | 2017-10-08
| 1.8 | Xây dựng form Supplier |  | Lê Trung Hiếu | 2017-10-09
| 1.9 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Đậu Thị Thanh Huyền | 2017-10-09
| 1.10 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | Siri | 2017-10-10